## план
Task | Задача | Зависит от задачи | Блокирует задачу | Важность (от 1 до 5) | Трудозатраты, дн. | Ответственный | Срок выполненения (план) | Срок выполненения (факт) | Статус | Примечание
1 | Убрать скроллинг на главном окне |  |  | 5 | 0.5 | Орешников | 2018-01-21 | 2018-01-12 | Выполнено
2 | Отработать сообщение о необходимости включения JS |  |  | 4 | 1 | Орешников | 2018-01-21
3 | Разработать единый стандарт компоновки элементов, логика вызова методов +CSS, в частности меню, знак копирайт, название группы, год и т.д |  |  | 5 | 7 | Орешников | 2018-01-31
4 | Разработка общего стиля web-приложения(CSS) |  |  | 5 | 7 | Орешников Багиров | 2018-01-31
5 | Форма регистрации | 8 |  | 5 | 3 | Багиров | 2018-01-21 | 2018-01-28 | Выполнено | Для работы с сессиями проект ASP.NET Core использует пакеты Microsoft.AspNetCore.Session и Microsoft.Extensions.Caching.Memory. Версия поддерживается только для CORE 2.0
6 | Рефакторинг контроллеров - перевод там где нужно (работа с бд) на асинхронный режим. |  |  | 3 | 0.5 | Багиров | 2018-01-31 | 2018-01-14 | Выполнено
7 | Проверка на версию браузера |  |  | 4 | 0.5 | Орешников
8 | Переход на версию ASP.NET CORE 2.0 |  |  | 5 | 0.5 | Багиров | 2018-01-19 | 2018-01-21 | Выполнено | Название схемы аутентификации оставил прежним: NotePlotCookies
9 | Выбор хостинга, ASP.NET CORE 2.0 + MS SQL или выбор VPS и определение минимальных требований к железу на первое время |  |  | 5 |  | Орешников | 2018-01-28
10 | Восстановление пароля из формы ввода логина | 5 |  | 3 | 0.5 | Багиров | 2018-02-03 | 2018-02-03 | Выполнено
11 | Форма списка единиц измерений из меню монитора. Ее просто нет.!? |  |  | 5 | 0.5 | Багиров | 2018-02-03 | 2018-02-17 | Выполнено | DataTable - при обновлении(пагинация, фильтр, сортировка и и т.п.) полностью изменяентся DOM, т.е. фисированные обработчики не подключаются автоматически
12 | Форма добавления, редактирования и удаления ед.изм | 11 |  | 5 | 1.0 | Багиров | 2018-02-03 | 2018-02-17 | Выполнено | Диалог в диалоге (выбор групп ед.измерения)
13 | Группы ед.измерений, редактирование , создание и удаление.Рефакторинг формы. |  |  | 5 | 1.0 | Багиров | 2018-02-04 | 2018-02-04 | Выполнено | Фактически все заново. Вопрос по кнопке закрытия в диалоге!!!
14 | Аналитика - получения табличных значений по монитору за период |  |  | 5 | 3.0 | Багиров | 2018-03-11 | 2018-03-09 | Выполнено
15 | Аналитика - графическое представление данных по выбранным параметрам мониторов | 14 |  | 5 | 7.0 | Орешников Багиров | 2018-03-25 |  | В работе | Заготовка сделана(Багиров 18.03)
16 | Фиксация коннектов к сайту и хостов, откуда был сделан коннект |  |  |  |  | Орешников
17 | CSS - кнопки для журналов объектов(праметры, группы, ед.изм и т.п.) |  |  | 5 |  | Орешников |  |  |  | ОЧЕНЬ НУЖНО
18 | Проблема: рефакторинг работы с DataTable - невидимые строки в больших списках при пагинации исключены из DOM, поэтому обработчики на строках не подключены |  |  | 3 | 2 | Багиров | 2018-02-24 | 2018-02-18 | выполнено
19 | Индикатор загрузчик loader перед обновлением контента |  |  | 3 |  | Багиров Орешников | 2018-02-24 | 2018-02-24 | выполнено | Требует обсуждения. Сейчас основной контент становится видимым после завершения загрузки страницы. Это сглаживает работу плагинов.
20 | Рефакторинг: Ед.изм. И гр.ед.изм. Редактирование, удаление и добавление строк в журналах без перезагрузки страницы. Работа с компонентом DataTable на клиенте |  |  | 4 | 16 | Багиров | 2018-02-24 | 2018-02-24 | выполнено | jQuery процедуры. Пока локализация для конкретных журналов
21 | Добавить отображение итоговых параметров на страницу редактирования параметров измерения на дату |  |  | 4 | 2 | Багиров | 2018-02-25 | 2018-02-25 | выполнено | Требует стилей
23 | Учетная запись пользователя. Градация ролей пользователя по правам. (локальные установки в зависимости от ролей). Проработать требования |  |  |  |  | Багиров Орешников | 2018-03-25
24 | Учетная запись пользователя (разработка по требованиям) | 23 |  |  |  | Багиров | 2018-03-25 | 2018-03-24 | выполнено | 1.Логин - это всегда email.Создается и не редактируется 2.При изменении пароля вводится подтверждение - пароль еще раз в отдельном поле. 3.После любого редактироавния учетной записи, проиходит переаутентификация и текущая страница переоткрывается.
25 | Рефакторинг |  |  |  |  | Багиров Орешников
26 | ТЕСТИРОВАНИЕ функционала |  |  |  |  | Багиров Орешников
27 | Логирование событий и ошибок |  |  |  |  | Орешников |  | 2018-04-03 |  | К проекту подключен пакет log4net. Логирование пишется в файл c:\windows\temp\noteplot.log
28 | Лимиты на ресурсы для ролей и пользователей. | 24 |  |  |  | Багиров | 2018-04-01 |  | в работе
29 | При формировании списков параметров для отображения на графике надо исключить повторное добавление параметра в список |  |  |  |  | Багиров |  | 2018-04-08 | выполнено
30 | Страница: Редактирование измерения MonitoringEdit.cshtml MonitoringParamList.cshtml(Components) MonitorTotalParamList.cshtml(Components) Стилизация и рефакторинг ЧАСТЬ 1 |  |  |  |  | Багиров | 2018-04-29 | 2018-04-29 | ВЫПОЛНЕНО | Выполнена предварительная стилизация (noteplot.css)
31 | Страница: Редактирование измерения MonitoringEdit.cshtml MonitoringParamList.cshtml(Components) MonitorTotalParamList.cshtml(Components) Стилизация и рефакторинг ЧАСТЬ 2 | 30 |  |  |  | Орешников
32 | Страница: Группы параметров (+ редактирование) - рефакторинг, вставка, удаление и редактирование без переоткрытия страницы. + коррекция для страниц : ед.изм и группы ед.изм. - учет переноса кнопок в начало строк. |  |  |  |  | Багиров | 2018-05-05 | 2018-05-05 | Выполнено | Замечание: При изменении отображения кнопок см. на исходный код
33 | Стилизация страниц(журналы): Типы значений, Группы ед.изм., Единицы измерения, Группы параметров, Параметры измерения, Пакеты параметров | 32 |  |  |  | Орешников
34 | Страница: PacketEdit - редактирование пакета Стилизация компоновки |  |  |  |  | Багиров | 2018-05-11 | 2018-05-11 | Выполнено | CSS - настроена компоновка элементов
35 | Страница: PacketEdit Окончательная стилизация | 34 |  |  |  | Орешников |  |  |  | Настроить смещения блоков, таблиц, отсупы, границы и т.п.
36 | Страница: ParameterEdit - редактирование параметра. Стилизация компоновки |  |  |  |  | Багиров | 2018-05-12 | 2018-05-12 | Выполнено | CSS - настроена компоновка элементов
37 | Страница: ParameterEdit Окончательная стилизация | 36 |  |  |  | Орешников |  |  |  | Настроить смещения блоков, таблиц, отсупы, границы и т.п.
38 | Страница редактирования монитора - шаблона измекрения. Стилизация компоновки. |  |  |  |  | Багиров | 2018-05-13 | 2018-05-18 | Выполнено
39 | Страница редактирования монитора - шаблона измекрения. Окончательная стилизация. | 38 |  |  |  | Орешников |  |  |  | Настроить смещения блоков, таблиц, отсупы, границы и т.п.
40 | Стилизация компоновки диалогов: Форма регистрации(LoginRegistration) и форма учетной записи (UserAccount) |  |  |  |  | Багиров | 2018-05-20 | 2018-05-20 | Выполнено | noteplot.css - class="np-fVrtLayout"
41 | Доработка стилей для диалогов. (padding, marging, & etc.) | 40, 42 |  |  |  | Орешников |  |  |  | см.noteplot.css - class="np-fVrtLayout" Диалоговая форма редактирования ед.изм. - кнопка выбора группы - к обс уждению
42 | Стилизация компоновки диалогов: Форма редактирования группы ед.изм.(UnitGroupEdit),форма редактирования ед.изм (UnitEdit) и форма редактирования групп параметров (ParemeterGroup\Edit) |  |  |  |  | Багиров | 2018-05-20 | 2018-05-20 | Выполнено | см.noteplot.css - class="np-fVrtLayout"
43 | Стилизация компоновки аналитики: Формы "Измерения по монитору", "Динамика изменения параметров" noteplot.css |  |  |  |  | Багиров | 2018-05-25 | 2018-05-25 | Выполнено | 1.Для того, чтобы исключить элеиенты input из существующих стилей, используется класс 'np-ui-input' 2.Добавлен класс np-form-row для построчного отображения групп элементов 3.Используются классы : np-clearfix ; np-column-left ; np-column-1 4.Добавлены классы ui-widget ui-widget-content, но их ,вероятно, нужно исключить, это к обсуждению... ui-widget изменяет шрифт
44 | Доработка стилей: Формы "Измерения по монитору", "Динамика изменения параметров" noteplot.css | 43 |  |  |  | Орешников |  |  |  | см. 43
45 | Стилизация компоновки: Условия выбора в форме "Список измерений" |  |  |  |  | Багиров | 2018-08-26 | 2018-08-26 | Выполнено | В форму добавлен модуль стилей - доп.стилизация таба
46 | Доработка стилей: Форма "Список измерений" | 45 |  |  |  | Орешников
46 | Стилизация компоновки для всех диалогов выбора(из списков - таблиц) |  |  |  |  | Багиров | 2018-08-26 | 2018-08-26 | Выполнено | 1.Добавлен класс np-dialog-buttons 2.Добавлен класс np-clear для очищающего div - псевдоэлемент вызывает полосу прокрутки
47 | Стилизация таблиц в диалогах выбора | 46 |  |  |  | Орешников
48 | Русификация DataTables |  |  |  |  | Багиров | 2018-08-27 | 2018-08-27 | Выполнено

## По результатам тестирования
Что можно или планируется сделать
1. | Редактирование измерения - добавить стиль для выделения расчетных и итоговых(по монитору) паарметров. При редактировании основных параметров, данне поля не изменяются, изменения только после записи параметров, т.к. обработка идет на сервере.
2 | Реадактировние измерения, пакета, параметра, монитора. При сохранении данных пользователь возвращается в журнал. Можно оставться в карточке редактирования. ОБСУДИТЬ
3 | Печать графика изменения параметров
4 | Изменить стиль меню главного окна. Добавить выделение выделенных пунктов меню.

## Рефакторинг
Task |  | Модули
17, 25 | 1.Новый файл noteplot.css Добавлены стили для диалогов с вертикальной компоновкой элементов ввода. Для совместимости, временно, чтобы не менять стили для всего проекта, добавлен класс np-ui-input. | LoginView.cshtml