## Лист1
Task | Задача | Зависит от задачи | Блокирует задачу | Важность (от 1 до 5) | Трудозатраты, дн. | Ответственный | Срок выполненения (план) | Срок выполненения (факт) | Статус | Примечание
1 | Убрать скроллинг на главном окне |  |  | 5 | 0.5 | Орешников | 2018-01-21 | 2018-01-12 | Выполнено
2 | Отработать сообщение о необходимости включения JS |  |  | 4 | 1 | Орешников | 2018-01-21
3 | Разработать единый стандарт компоновки элементов, логика вызова методов +CSS, в частности меню, знак копирайт, название группы, год и т.д |  |  | 5 | 7 | Орешников | 2018-01-31
4 | Разработка общего стиля web-приложения(CSS) |  |  | 5 | 7 | Орешников Багиров | 2018-01-31
5 | Форма регистрации | 8 |  | 5 | 3 | Багиров | 2018-01-21 | 2018-01-28 | Выполнено | Для работы с сессиями проект ASP.NET Core использует пакеты Microsoft.AspNetCore.Session и Microsoft.Extensions.Caching.Memory. Версия поддерживается только для CORE 2.0
6 | Рефакторинг контроллеров - перевод там где нужно (работа с бд) на асинхронный режим. |  |  | 3 | 0.5 | Багиров | 2018-01-31 | 2018-01-14 | Выполнено
7 | Проверка на версию браузера |  |  | 4 | 0.5 | Орешников
8 | Переход на версию ASP.NET CORE 2.0 |  |  | 5 | 0.5 | Багиров | 2018-01-19 | 2018-01-21 | Выполнено | Название схемы аутентификации оставил прежним: NotePlotCookies
9 | Выбор хостинга, ASP.NET CORE 2.0 + MS SQL или выбор VPS и определение минимальных требований к железу на первое время |  |  | 5 |  | Орешников | 2018-01-28
10 | Восстановление пароля из формы ввода логина | 5 |  | 3 | 0.5 | Багиров | 2018-02-03 | 2018-02-03 | Выполнено
11 | Форма списка единиц измерений из меню монитора. Ее просто нет.!? |  |  | 5 | 0.5 | Багиров | 2018-02-03 | 2018-02-17 | Выполнено | DataTable - при обновлении(пагинация, фильтр, сортировка и и т.п.) полностью изменяентся DOM, т.е. фисированные обработчики не подключаются автоматически
12 | Форма добавления, редактирования и удаления ед.изм | 11 |  | 5 | 1.0 | Багиров | 2018-02-03 | 2018-02-17 | Выполнено | Диалог в диалоге (выбор групп ед.измерения)
13 | Группы ед.измерений, редактирование , создание и удаление.Рефакторинг формы. |  |  | 5 | 1.0 | Багиров | 2018-02-04 | 2018-02-04 | Выполнено | Фактически все заново. Вопрос по кнопке закрытия в диалоге!!!
14 | Аналитика - получения табличных значений по монитору за период |  |  | 5 | 2.0 | Багиров
15 | Аналитика - графическое представление данных по выбранным параметрам мониторов | 14 |  | 5 | 7.0 | Орешников |  |  |  | 7
16 | Фиксация коннектов к сайту и хостов, откуда был сделан коннект
17 | CSS - кнопки для журналов объектов(праметры, группы, ед.изм и т.п.) |  |  | 5 |  | Орешников |  |  |  | ОЧЕНЬ НУЖНО
18 | Проблема: рефакторинг работы с DataTable - невидимые строки в больших списках при пагинации исключены из DOM, поэтому обработчики на строках не подключены |  |  | 3 | 2 | Багиров | 2018-02-24 | 2018-02-18 | выполнено
19 | Индикатор загрузчик loader перед обновлением контента |  |  | 3 |  | Багиров Орешников | 2018-02-24 | 2018-02-24 | выполнено | Требует обсуждения. Сейчас основной контент становится видимым после завершения загрузки страницы. Это сглаживает работу плагинов.
20 | Рефакторинг: Ед.изм. И гр.ед.изм. Редактирование, удаление и добавление строк в журналах без перезагрузки страницы. Работа с компонентом DataTable на клиенте |  |  | 4 | 16 | Багиров | 2018-02-24 | 2018-02-24 | выполнено | jQuery процедуры. Пока локализация для конкретных журналов