## Лист1
Task | Задача | Важность (от 1 до 5) | Трудозатраты, дн. | Ответственный | Срок выполненения (план) | Срок выполненения (факт) | Статус | Примечание
1 | Убрать скроллинг на главном окне | 5 | 0.5 | Орешников | 2018-01-21 | 2018-01-12 | Выполнено
2 | Отработать сообщение о необходимости включения JS | 4 | 1 | Орешников | 2018-01-21
3 | Разработать единый стандарт компоновки элементов, логика вызова методов +CSS, в частности меню, знак копирайт, название группы, год и т.д | 5 | 7 | Орешников | 2018-01-31
4 | Разработка общего стиля web-приложения(CSS) | 5 | 7 | Орешников Багиров | 2018-01-31
5 | Форма регистрации | 5 | 3 | Багиров | 2018-01-21 | В работе |  | Для работы с сессиями проект ASP.NET Core использует пакеты Microsoft.AspNetCore.Session и Microsoft.Extensions.Caching.Memory.
6 | Рефакторинг контроллеров - перевод там где нужно (работа с бд) на асинхронный режим. | 3 | 0.5 | Багиров | 2018-01-31 | 2018-01-14 | Выполнено
7 | Проверка на версию браузера | 4 | 0.5 | Орешников