## Лист1
| Задача | Важность (от 1 до 5) | Ответственный | Срок выполненения (план) | Срок выполненения (факт) | Статус | Примечание
1 | Убрать скроллинг на главном окне | 5 | Орешников | 2018-01-21 | 12.01,2018 | Выполнено
2 | Отработать сообщение о необходимости включения JS | 4 | Орешников | 2018-01-21
3 | Разработать единый стандарт компоновки элементов, логика вызова методов +CSS, в частности меню, знак копирайт, название группы, год и т.д | 5 | Орешников | 2018-01-31
4 | Разработка общего стиля web-приложения(CSS) | 5 | Орешников Багиров | 2018-01-31
5 | Форма регистрации | 5 | Багиров | 2018-01-21
6 | Рефакторинг контроллеров - перевод там где нужно (работа с бд) на асинхронный режим. | 3 | Багиров | 2018-01-31 |  | В работе